## Аркуш1
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | зрозуміла модель, гарна специфікація і документація | складно вносити зміни, необхідно досягати досконалості на кожному етапі | створення інженерної документації, складних проектів
2 | Scrum | великі проекти розбиваються на спрінти зручні для управління | може підштовхнути до розширення терміну проекту через відсутність чіткої дати завершення | мобільні застосунки, невеликі проекти
На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?
Agile-маніфест зявився в 2001 році, він допомагає створювати високоякісні продукти в мінливому середовищі.
Він зявився тому що потрібен був метод розробки програмного забезпечення, який би дозволяв швидко і легко створювати програмне забезпечення в умовах невідомості, скільки буде створюватися продукт, яка команда необхідна для його створення. Було дуже незручно створювати програмне забезпечення за моделлю Ватерфол, через те що будь-які зміни, які виникали було дуже важко і дорого вносити.
Тому згідно Agile-маніфесту було визначено, що люди і співпраця важливіші за процеси і інструменти, готовність до змін важливіша за достримання плану.
Він мав вирішити проблеми важкого і бюрократичного підходу до створення програмного забезпечення, і це і сталося. Тепер легше і швидше адаптувати продукт до мінливих потреб замовника, створюється взаємодія між клієнтами і кінцевими користувачами, завдяки чому підвищується задоволеність клієнтів.
3. Стартап про котиків
Я думаю, що треба обрати методологію scrum, щоб можна було змінювати, оновлювати регулярно цей застосунок, додавати нові функції, наприклад шукати схожих котиків, або однієї породи, наприклад щоб завести потомство в майбутньому. Треба випустити на ринок продукт, почитати відгуки і побажання користувачів, а потім відредагувати застосунок згідно цих побажань. Наприклад, змінити дизайн, додати нові кнопки, посилання на соціальні мережі, щоб користувачі могли спілкуватися між собою в інших ще соцмережах, не тільки в цьому застосунку.